Утвержден постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2025 № 210

План мероприятий

по реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ № 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование на официальных сайтах МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 информации о реорганизации в форме присоединения | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации |  |
| 2. | Письменное уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ 12 с приложением решения о реорганизации (уведомление по форме № Р12003) | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Регистрирующий орган в течение 3-х рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации |
| 3. | Размещение уведомления о реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресур) о начале реорганизации Сайт: https://fedresurs.ru | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 12 МБДОУ № 19 | в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Размещение сведений о реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ 12 |
| 4. | Подача документов для размещения уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (оформление заявки и оплата первой публикации) Сайт: http://www.vestnik-gosreg.ru | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Прием документов для публикации. Уведомление о реорганизации. |
| 5. | Уведомление о реорганизации с указанием в нем установленных законодательством сведений в журнале «Вестник государственной регистрации» (первая публикация) | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | Уведомление размещается дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз - после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) (сроки публикации устанавливаются графиком выпуска Вестника государственной регистрации) | Уведомление о реорганизации в журнале «‎Вестник государственной регистрации» |
| 6. | Письменное уведомление всех кредиторов и дебиторов (если такие имеются) о начале реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ № 12 | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о реорганизации в налоговый орган | В течение 2-х месяцев кредиторы и дебиторы заявляют о своих требованиях |
| 7. | Проведение сверки задолженности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 перед кредиторами, дебиторами | Руководители МБДОУ № 3, МБДОУ № 19, МКУ «ЦБ УО» | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган |  |
| 8. | Уведомление органа занятости о реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ № 12 | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | в течение 3-х дней со дня принятия постановления о реорганизации |  |
| 9. | Уведомление внебюджетных фондов (социальный фонд России, профсоюзные организации) о начале процедуры реорганизации с указанием в данном извещении правопреемника учреждения | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | в течение 3-х дней со дня принятия постановления о реорганизации |  |
| 10. | Уведомление сотрудников МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 о реорганизации | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации |  |
| 11. | Подготовка соответствующих изменений в структуру, штатное расписание МБДОУ № 12 | Руководитель МБДОУ № 12 | в течение 2-х недель со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Согласование проекта штатного расписания МБДОУ № 12 |
| 12. | Подача документов для размещения уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (оформление заявки и оплата второй публикации) Сайт: http://www.vestnik-gosreg.ru | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | по истечении 1 месяца после первой публикации) | Прием документов для публикации Уведомление о реорганизации |
| 13. | Уведомление о реорганизации с указанием в нем установленных законодательством сведений в журнале «Вестник государственной регистрации» (вторая публикация) | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | Уведомление размещается дважды, с периодичностью один раз в месяц (вторая – по истечении 1 месяца после первой публикации) (сроки публикации устанавливаются графиком выпуска Вестника государственной регистрации) | Уведомление о реорганизации в журнале «‎Вестник государственной регистрации» |
| 14. | Размещение уведомления о реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресур) об окончании реорганизации Сайт: https://fedresurs.ru | Руководитель МБДОУ № 12 | в течение 3-х рабочих дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | Размещение сведений о реорганизации МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 в форме присоединения к МБДОУ 12 |
| 15. | Подготовка и представление в регистрирующий орган документов, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о завершении процедуры реорганизации (уведомление по форме № Р12016). | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 12 МБДОУ № 19 | по истечению 30 дней с даты второй публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Государственная регистрация прекращения деятельности МБДОУ № 3 МБДОУ № 19. Государственная регистрация завершения процедуры реорганизации |
| 16. | Представление сведений, предусмотренных Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в случае реорганизации страхователя | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 12 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | В соответствии с действующим законодательством |  |
| 17. | Утверждение штатного расписания МБДОУ № 12 | Руководитель МБДОУ № 12 | В течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 1, МБДОУ № 4 | Штатное расписание МБДОУ № 12 |
| 18. | Внесение изменений в Перечень заказчиков муниципального образования Кандалакшский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 29.01.2014 № 163 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Кандалакшский район» | Управление образования | В течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 |  |
| 19. | Внесение изменений в Сводный реестр (исключение МБДОУ № 3, МБДОУ № 19), представление изменений в орган федерального казначейства | Управление финансов | В течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 |  |
| 20. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 12 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | До даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 |
| 21. | Представление в регистрирующий орган документов, необходимых для регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом | Руководитель МБДОУ № 12 МКУ «ЦБ УО» | В течение 1 месяца с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Государственная регистрация права оперативного управления недвижимым имуществом |
| 22. | Мероприятия по переоформлению лицензии на осуществление образовательной деятельности | Руководитель МБДОУ № 12 | В течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности |
| 23. | Внесение изменений в автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад» и на сайте bus.gov.ru | Управление образования, руководитель МБДОУ № 12 | В течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Актуализация данных об образовательных организациях, осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного образования |
| 24. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Руководитель МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 МБДОУ № 12, МКУ «ЦБ УО» | До даты подачи заявления в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | Оформление инвентаризационных описей, сверка дебиторской и кредиторской задолженностей |
| 25. | Составление передаточного акта (в части имущественных прав и обязанностей, трудовых ресурсов, финансовых и иных обязательств) | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 12 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | До даты подачи заявления в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 | Оформление передаточного акта |
| 26. | Осуществление приема-передачи финансовой документации, бухгалтерской, налоговой статистической отчетности на дату реорганизации | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | До даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Оформление акта передачи |
| 27. | Составление и представление бухгалтерской отчетности ГРБС на отчетную дату, предшествующую месяцу завершения мероприятий по реорганизации | Руководители МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 МКУ «ЦБ УО» | До даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Формирование бухгалтерской отчетности МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 |
| 28. | Подготовка внесений изменений (расторжение) в договоры, контракты, заключенные МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Руководитель МБДОУ № 12 МКУ «ЦБ УО» | В течение 5 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Внесение изменений в договора, контракты, заключенные МБДОУ № 3 МБДОУ № 19 |
| 29. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, работников, внесение соответствующих записей в трудовые книжки , представление сведений, предусмотренных Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в случае реорганизации страхователя | Руководитель МБДОУ № 12 МКУ «ЦБ УО» | В соответствии с действующим законодательством |  |
| 30. | Подготовка соответствующих изменений в Устав, представление изменений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для регистрации внесенных изменений | Руководитель МБДОУ № 12 | В течение 10 рабочих дней с даты прекращения деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Государственная регистрации изменений в учредительные документы МБДОУ № 12 |
| 31. | Внесение изменений в муниципальное задание, соглашение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление образования | В течение 10 рабочих дней с даты прекращения деятельности МБДОУ № 3, МБДОУ № 19 | Изменения в муниципальное задание МБДОУ № 12 |
| 32. | Оказание содействия руководителям реорганизуемых учреждений в осуществлении необходимых мероприятий в отношении работников учреждений, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации при реорганизации юридических лиц | Управление образования, МКУ «ЦБ УО» |  |  |